## al 30.01.3026 Anexo A
N° | PROVINCIA | PARTIDO COMUNA DEPTO. | LOCALIDAD | ID. del proyecto | Nota o Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP |  |  |  |  | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro [mm] | Longitud [m] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | Diámetro [mm] | Longitud [m] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | Capacidad [m3/h] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | Longitud [m] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | R | P | G | GNC | R | P | G | GNC
1 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/15/117 | N/A | [17 empty] | 3998 | 100% | 2021-05-01 | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/19/014 | N/A | [17 empty] | 3480 | 100% | 2021-11-01 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Santa Fe | Rosario | Ibarlucea | P/RO/18/047 | N/A | [17 empty] | 5701.4 | 100% | 2022-06-01 | 2024-03-26 | 2024-09-11 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/21/056 | N/A | [17 empty] | 37.7 | 100% | 2022-08-01 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Santa Fe | Rosario | General Lagos | P/RO/08/204 | N/A | [17 empty] | 1522 | 100% | 2022-11-01 | 2024-07-28 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Santa Fe | Caseros | Sanford | P/RO/22/012 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2023-01-06 | 2023-01-19 | 2023-01-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/21/167 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2023-01-10 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/035 | N/A | [17 empty] | 45 | 100% | 2023-01-27 | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/038 | N/A | [17 empty] | 70 | 100% | 2023-01-27 | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/087 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2023-01-17 | 2023-02-01 | 2023-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/22/115 | N/A | [17 empty] | 14 | 100% | 2023-01-19 | 2023-01-24 | 2023-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Buenos Aires | Ramallo | Villa Ramallo | P/SN/22/031 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2023-01-27 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/20/009 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2023-01-18 | 2023-03-01 | 2023-03-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | Santa Fe | Rosario | Alvear | P/RO/22/085 | N/A |  | 20 | 100% | 2023-01-25 | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  | Servicios | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/052 | N/A | [17 empty] | 46 | 100% | 2023-01-30 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
16 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/18/020 | N/A | [17 empty] | 55 | 100% | 2023-01-04 | 2023-02-14 | 2023-03-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/22/038 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2023-01-27 | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
18 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/21/111 | N/A | [17 empty] | 4.8 | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-21 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/132 | N/A | [17 empty] | 121 | 100% | 2023-01-04 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/22/005 | N/A | [17 empty] | 90 | 100% | 2023-01-27 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
21 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/22/003 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2023-01-27 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/22/040 | N/A | [17 empty] | 125 | 100% | 2023-01-27 | 2023-03-28 | 2023-04-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
23 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/19/088 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2023-01-17 | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/21/027 | N/A | [17 empty] | 64 | 100% | 2023-01-17 | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
25 | Santa Fe | San Lorenzo | Timbúes | P/SL/22/019 | N/A | [17 empty] | 38.3 | 100% | 2023-01-24 | 2023-02-24 | 2023-04-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
26 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/075 | N/A | [17 empty] | 8 | 10% | 2023-01-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/21/048 | N/A | [17 empty] | 550 | 100% | 2023-01-17 | 2024-09-14 | 2024-09-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/21/056 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2023-01-27 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/22/022 | N/A | [17 empty] | 50 | 100% | 2023-01-27 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/22/070 | N/A | [17 empty] | 671 | 100% | 2023-01-17 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
31 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/22/071 | N/A | [17 empty] | 2069.8 | 100% | 2023-01-17 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
32 | Santa Fe | Constitución | Empalme Villa Constitución | P/SN/22/005 | N/A | [17 empty] | 1007.4 | 100% | 2022-12-29 | 2023-08-03 | 2023-08-09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
33 | Buenos Aires | Baradero | Baradero | P/BA/21/017 | N/A |  | 162 | 100% | 2023-01-04 | 2023-08-09 | 2023-08-17 | [16 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Santa Fe | Constitución | Empalme Villa Constitución | P/SN/22/025 | N/A | [17 empty] | 27.5 | 100% | 2023-01-27 | 2023-11-03 | 2023-11-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Santa Fe | Constitución | Empalme Villa Constitución | P/SN/21/045 | N/A | [17 empty] | 121 | 100% | 2023-01-30 | 2023-11-03 | 2023-11-29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
36 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/22/036 | N/A | [17 empty] | 222 | 100% | 2023-02-14 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
37 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/22/098 | N/A | [17 empty] | 51 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
38 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/22/092 | N/A | [17 empty] | 67 | 100% | 2023-02-13 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
39 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/08/150 | N/A | [17 empty] | 175 | 100% | 2023-02-13 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
40 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/17/092 | N/A | [17 empty] | 84 | 100% | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/21/132 | N/A | [17 empty] | 160 | 100% | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
42 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/21/044 | N/A | [17 empty] | 240 | 100% | 2023-02-13 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
43 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/16/001 | N/A | [17 empty] | 22 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/22/156 | N/A | [17 empty] | 14 | 100% | 2023-02-03 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/079 | N/A | [17 empty] | 45 | 100% | 2023-02-22 | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
46 | Santa Fe | Iriondo | Andino | P/SL/22/040 | N/A | [17 empty] | 18 | 100% | 2023-02-22 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/22/072 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2023-02-16 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Santa Fe | La Capital | Santa Fe | P/SF/17/012 | N/A | [17 empty] | 16 | 100% | 2023-02-22 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Santa Fe | Iriondo | Cañada de Gómez | P/CG/22/011 | N/A | [17 empty] | 180 | 100% | 2023-02-22 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
50 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/22/001 | N/A | [17 empty] | 115 | 100% | 2023-02-13 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
51 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/22/041 | N/A | [17 empty] | 170 | 100% | 2023-02-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
52 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/18/097 | N/A | [17 empty] | 100 | 100% | 2023-02-02 | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
53 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/033 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 2023-04-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/20/028 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2023-02-14 | 2023-03-21 | 2023-04-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
55 | Santa Fe | La Capital | Santa Fe | P/SF/22/035 | N/A | [17 empty] | 42 | 100% | 2023-02-22 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Santa Fe | La Capital | Santa Fe | P/SF/22/030 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2023-02-22 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
57 | Santa Fe | La Capital | Santa Fe | P/SF/22/059 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2023-02-22 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/087 | N/A | [17 empty] | 43 | 100% | 2023-02-13 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/025 | N/A | [17 empty] | 71 | 100% | 2023-02-13 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
60 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/015 | N/A | [17 empty] | 22 | 100% | 2023-02-13 | 2023-04-21 | 2023-05-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/004 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-02-13 | 2023-04-22 | 2023-05-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Santa Fe | La Capital | Santa Fe | P/SF/22/067 | N/A | [17 empty] | 260 | 100% | 2023-02-22 | 2023-05-24 | 2023-06-01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
63 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/17/177 | N/A | [17 empty] | 2290 | 70% | 2023-02-03 |  |  | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/22/103 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2023-02-13 | 2023-04-05 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Santa Fe | Rosario | Zavalla | P/RO/20/124 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-02-03 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/21/031 | N/A | [17 empty] | 75 | 100% | 2023-02-13 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
67 | Santa Fe | San Martin | El Trébol | P/CG/22/031 | N/A | [17 empty] | 383.7 | 100% | 2023-02-22 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
68 | Santa Fe | General Lopez | Wheelwright | P/PE/22/053 | N/A | [17 empty] | 111.3 | 100% | 2023-02-13 | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/005 | N/A | [17 empty] | 100 | 100% | 2023-02-22 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
70 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel | P/VT/22/074 | N/A | [17 empty] | 69 | 100% | 2023-02-14 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/012 | N/A | [17 empty] | 300.6 | 100% | 2023-02-13 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
72 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/20/016 | N/A | [17 empty] | 305.2 | 100% | 2023-02-02 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
73 | Santa Fe | Rosario | Alvear | P/RO/21/119 | N/A | [17 empty] | 3090 | 100% | 2023-02-22 | 2023-11-08 | 2023-11-22 | 414 | 4 | 0 | 0 | 414 | 4 | 0 | 0
74 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/086 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2023-03-14 | 2023-04-26 | 2023-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/22/072 | N/A | [17 empty] | 47 | 100% | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 2023-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Buenos Aires | Ramallo | Villa Ramallo | P/SN/22/007 | N/A | [17 empty] | 29 | 100% | 2023-03-14 | 2023-03-26 | 2023-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/19/072 | N/A | [17 empty] | 130 | 100% | 2023-03-15 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
78 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/065 | N/A | [17 empty] | 14 | 100% | 2023-03-14 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/058 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2023-03-15 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/15/053 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2023-03-15 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
81 | Santa Fe | Rosario | Álvarez | P/RO/23/018 | N/A | [17 empty] | 7.7 | 100% | 2023-03-15 | 2023-05-03 | 2023-05-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/22/014 | N/A | [17 empty] | 17 | 100% | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
83 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/012 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
84 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/20/045 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/21/098 | N/A | [17 empty] | 115 | 100% | 2023-03-28 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
86 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/21/075 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2023-03-28 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/22/052 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2023-03-17 | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
88 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/21/090 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2023-03-15 | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
89 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/19/125 | N/A | [17 empty] | 752 | 100% | 2023-03-13 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
90 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/20/027 | N/A | [17 empty] | 271.3 | 100% | 2023-03-13 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Santa Fe | San Lorenzo | Pujato | P/RO/21/082 | N/A | [17 empty] | 586 | 100% | 2023-03-17 | 2023-05-24 | 2023-06-15 | 1 O | 0 | 0 | 0 | 1 O | 0 | 0 | 0
92 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/001 | N/A | [17 empty] | 300 | 100% | 2023-03-27 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
93 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/006 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2023-03-27 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/22/077 | N/A | [17 empty] | 34 | 100% | 2023-03-15 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
95 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/22/084 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2023-03-15 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/006 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2023-03-14 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
97 | Santa Fe | San Jeronimo | Gálvez | P/SF/22/066 | N/A | [17 empty] | 16.3 | 100% | 2023-03-22 | 2023-06-27 | 2023-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
98 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/21/027 | N/A | [17 empty] | 14937 | 100% | 2023-03-15 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0
99 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/19/062 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2023-03-14 | 2023-05-18 | 2023-07-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
100 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/17/079 | N/A | [17 empty] | 159 | 100% | 2023-03-14 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
101 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/19/126 | N/A | [17 empty] | 1687.72 | 100% | 2023-03-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
102 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/18/166 | N/A | [17 empty] | 135 | 100% | 2023-03-15 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
103 | Santa Fe | La Capital | Sauce Viejo | P/SF/22/047 | N/A | [17 empty] | 85.9 | 100% | 2023-03-22 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
104 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/20/010 | N/A |  | 184 | 100% | 2023-03-03 | 2023-08-04 | 2023-08-10 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/09/040 | N/A | [17 empty] | 244.5 | 100% | 2023-03-13 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
106 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/16/218 | N/A | [17 empty] | 2708.6 | 100% | 2023-03-17 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
107 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/18/170 | N/A | [17 empty] | 1881.35 | 100% | 2023-03-14 | 2023-10-18 | 2023-12-21 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
108 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/18/154 | N/A | [17 empty] | 1511.6 | 100% | 2023-03-14 | 2023-08-09 | 2023-12-21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
109 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/17/068 | N/A | [17 empty] | 596 | 100% | 2023-03-13 | 2023-08-09 | 2023-12-21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
110 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/22/037 | N/A | [12 empty] | 0 | 100% | 2023-03-21 | 2024-12-02 | 2025-01-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/118 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2023-04-05 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
112 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/22/032 | N/A | [17 empty] | 18 | 100% | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-05-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
113 | Buenos Aires | Baradero | Baradero | P/BA/23/003 | N/A | [17 empty] | 38 | 100% | 2023-04-19 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
114 | Buenos Aires | Baradero | Baradero | P/BA/23/001 | N/A | [17 empty] | 34 | 100% | 2023-04-19 | 2023-05-12 | 2023-05-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
115 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/22/024 | N/A | [17 empty] | 77 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
116 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/22/055 | N/A | [17 empty] | 16 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
117 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/018 | N/A | [17 empty] | 34 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
118 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/22/013 | N/A | [17 empty] | 70 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
119 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/045 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
120 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/148 | N/A | [17 empty] | 86 | 100% | 2023-04-13 | 2023-04-21 | 2023-06-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
121 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/22/007 | N/A | [17 empty] | 42 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-26 | 2023-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
122 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/22/167 | N/A | [17 empty] | 23 | 100% | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 2023-06-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
123 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/006 | N/A | [17 empty] | 24 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-03 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
124 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/21/052 | N/A | [17 empty] | 50 | 100% | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-06-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
125 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/22/063 | N/A | [17 empty] | 45 | 100% | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 2023-06-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
126 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/086 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-22 | 2023-06-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
127 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/084 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-22 | 2023-06-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
128 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/082 | N/A | [17 empty] | 38.4 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-18 | 2023-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
129 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/22/025 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2023-04-20 | 2023-06-07 | 2023-06-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
130 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/22/035 | N/A | [17 empty] | 41 | 100% | 2023-04-14 | 2023-05-17 | 2023-06-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
131 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/22/031 | N/A | [17 empty] | 39 | 100% | 2023-04-14 | 2023-05-08 | 2023-06-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
132 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/19/001 | N/A | [17 empty] | 51 | 100% | 2023-04-10 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
133 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/21/008 | N/A | [17 empty] | 233.65 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 2023-07-18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
134 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/053 | N/A | [17 empty] | 14.7 | 100% | 2023-04-10 | 2023-05-18 | 2023-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
135 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/21/109 | N/A | [17 empty] | 280 | 100% | 2023-04-13 | 2023-06-16 | 2023-07-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
136 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/042 | N/A | [17 empty] | 46 | 100% | 2023-04-10 | 2023-07-20 | 2023-08-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
137 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/22/091 | N/A | [17 empty] | 578 | 55% | 2023-04-10 |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Santa Fe | San Martin | El Trébol | P/CG/19/014 | N/A | [17 empty] | 370 | 100% | 2023-04-17 | 2023-12-15 | 2024-02-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
139 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/005 | N/A | [12 empty] | 0 | 100% | 2023-04-18 | 2025-01-13 | 2025-01-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/19/043 | N/A | [17 empty] | 5225 | 100% | 2023-10-09 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0
141 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/14/028 | ENARGAS Nº 25785 |  | 7500 | 90% | 2023-04-10 | [14 empty] | 90% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/21/014 | N/A | [17 empty] | 410.7 | 100% | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 2023-08-10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
143 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/18/009 | N/A | [17 empty] | 71.6 | 100% | 2023-04-25 | 2023-08-11 | 2023-08-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
144 | Santa Fe | San Lorenzo | Pujato | P/RO/20/012 | N/A | [17 empty] | 97.1 | 100% | 2023-04-18 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
145 | Santa Fe | La Capital | Santa Fe | P/SF/18/016 | N/A | [17 empty] | 239.5 | 100% | 2023-04-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0
146 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/22/064 | N/A | [17 empty] | 368 | 100% | 2023-04-18 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
147 | Santa Fe | La Capital | Sauce Viejo | P/SF/22/029 | N/A | [17 empty] | 752.01 | 100% | 2023-04-14 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
148 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/22/041 | N/A | [17 empty] | 91 | 100% | 2023-04-19 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
149 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/041 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 2023-06-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
150 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/128 | N/A | [17 empty] | 47 | 100% | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
151 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/23/029 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-06-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
152 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/23/008 | N/A | [17 empty] | 26 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
153 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/18/011 | N/A | [17 empty] | 45 | 100% | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
154 | Santa Fe | General Lopez | Wheelwright | P/PE/23/007 | N/A | [17 empty] | 230 | 100% | 2023-05-10 | 2023-06-19 | 2023-06-29 | O: 1 | 0 | 0 | 0 | O: 1 | 0 | 0 | 0
155 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/100 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
156 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/050 | N/A | [17 empty] | 144.5 | 100% | 2023-05-09 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
157 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/20/004 | N/A | [17 empty] | 66.5 | 100% | 2023-05-09 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
158 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/22/064 | N/A | [17 empty] | 211 | 100% | 2023-05-09 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
159 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/22/040 | N/A | [17 empty] | 98 | 100% | 2023-05-16 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
160 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/099 | N/A | [17 empty] | 23 | 100% | 2023-05-22 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
161 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/22/013 | N/A | [17 empty] | 7.8 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-29 | 2023-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/108 | N/A | [17 empty] | 50.5 | 100% | 2023-05-22 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
163 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/061 | N/A | [17 empty] | 72 | 100% | 2023-05-17 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
164 | Santa Fe | General Lopez | Carmen | P/VT/20/019 | N/A | [17 empty] | 124 | 100% | 2023-05-16 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
165 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/067 | N/A | [17 empty] | 34.2 | 100% | 2023-05-22 | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
166 | Santa Fe | San Jeronimo | Gálvez | P/SF/22/054 | N/A | [17 empty] | 324.4 | 100% | 2023-05-09 | 2023-07-28 | 2023-08-08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
167 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel | P/VT/23/003 | N/A | [17 empty] | 160 | 100% | 2023-05-22 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
168 | Santa Fe | San Jeronimo | Gálvez | P/SF/22/020 | N/A | [17 empty] | 40.3 | 100% | 2023-05-17 | 2023-08-12 | 2023-08-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
169 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/22/059 | N/A | [17 empty] | 24.7 | 100% | 2023-05-16 | 2023-07-26 | 2023-08-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
170 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/18/083 | N/A | [17 empty] | 85 | 100% | 2023-05-16 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
171 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/21/059 | N/A | [17 empty] | 114.25 | 100% | 2023-05-10 | 2023-07-26 | 2023-08-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
172 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/21/124 | N/A | [17 empty] | 1100 | 100% | 2023-05-09 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
173 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/22/026 | N/A | [17 empty] | 31.3 | 100% | 2023-05-22 | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
174 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/014 | N/A | [17 empty] | 77.4 | 100% | 2023-05-16 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
175 | Santa Fe | Rosario | General Lagos | P/RO/21/146 | N/A | [17 empty] | 880 | 100% | 2023-05-10 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
176 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/22/028 | N/A | [17 empty] | 27 | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
177 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/21/040 | N/A | [17 empty] | 96 | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
178 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/23/001 | N/A | [17 empty] | 48 | 100% | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-08-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
179 | Santa Fe | Iriondo | Andino | P/SL/23/002 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
180 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/22/077 | N/A | [17 empty] | 125.5 | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
181 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/087 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
182 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/021 | N/A | [17 empty] | 67.4 | 100% | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
183 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/085 | N/A | [17 empty] | 96.3 | 100% | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
184 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/23/045 | N/A | [17 empty] | 5.1 | 100% | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 2023-08-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
185 | Santa Fe | General Lopez | Carmen | P/VT/21/130 | N/A | [17 empty] | 727.5 | 100% | 2023-06-06 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
186 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/090 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2023-06-27 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
187 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/19/015 | N/A | [17 empty] | 23.8 | 100% | 2023-06-12 | 2023-08-11 | 2023-08-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
188 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/096 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2023-06-12 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
189 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/22/131 | N/A | [17 empty] | 31 | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-05 | 2023-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
190 | Santa Fe | San Lorenzo | Timbúes | P/SL/22/048 | N/A | [17 empty] | 87.7 | 100% | 2023-06-01 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
191 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/048 | N/A | [17 empty] | 60.7 | 100% | 2023-06-22 | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
192 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/22/047 | N/A | [17 empty] | 27.2 | 100% | 2023-06-27 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
193 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/14/115 | N/A | [17 empty] | 93.2 | 100% | 2023-06-27 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
194 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/17/018 | N/A | [17 empty] | 94 | 100% | 2023-06-22 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
195 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/23/004 | N/A | [17 empty] | 91.4 | 100% | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-09-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
196 | Santa Fe | San Martin | El Trébol | P/CG/23/003 | N/A | [17 empty] | 290 | 100% | 2023-06-27 | 2024-05-24 | 2024-06-26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
197 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/22/096 | N/A | [17 empty] | 32.4 | 100% | 2023-06-02 | 2024-03-04 | 2024-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
198 | Buenos Aires | Baradero | Baradero | P/BA/21/011 | N/A | [17 empty] | 1746 | 68% | 2023-06-02 |  |  | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Santa Fe | San Lorenzo | Puerto General San Martín | P/SL/15/001 | N/A | [17 empty] | 8546 | 100% | 2023-06-27 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0
200 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/21/062 | N/A | [17 empty] | 295 | 100% | 2023-06-06 | 2023-08-28 | 2023-09-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
201 | Santa Fe | San Martin | El Trébol | P/CG/23/004 | N/A | [17 empty] | 53 | 100% | 2023-06-27 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
202 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/19/079 | N/A |  | 64.29 | 100% | 2023-06-09 | 2023-04-05 | 2023-09-23 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Santa Fe | San Lorenzo | Timbúes | P/SL/22/034 | N/A | [17 empty] | 11.1 | 100% | 2023-06-01 | 2023-09-22 | 2023-11-30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
204 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/22/049 | N/A | [17 empty] | 89 | 100% | 2023-06-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
205 | Santa Fe | Las Colonias | San Carlos Centro | P/SF/01/004 | N/A | [17 empty] | 595.2 | 95% | 2023-07-01 | 2023-05-07 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/011 | N/A | [17 empty] | 47 | 100% | 2023-07-05 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
207 | Santa Fe | Caseros | Sanford | P/RO/23/080 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
208 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/23/008 | N/A | [17 empty] | 9.6 | 100% | 2023-07-27 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
209 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/22/111 | N/A | [17 empty] | 57.5 | 100% | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
210 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/044 | N/A | [17 empty] | 27.5 | 100% | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
211 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/043 | N/A | [17 empty] | 13.5 | 100% | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
212 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/007 | N/A | [17 empty] | 11 | 100% | 2023-07-17 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
213 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/23/004 | N/A | [17 empty] | 91.5 | 100% | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
214 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/21/131 | N/A | [17 empty] | 67 | 100% | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
215 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/20/004 | N/A | [17 empty] | 18 | 100% | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
216 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/19/049 | N/A | [17 empty] | 49.7 | 100% | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
217 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/23/054 | N/A | [17 empty] | 531.2 | 100% | 2023-07-12 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
218 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/23/053 | N/A | [17 empty] | 502 | 100% | 2023-07-12 | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
219 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/21/010 | N/A | [17 empty] | 68 | 100% | 2023-07-27 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
220 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/046 | N/A | [17 empty] | 23.5 | 100% | 2023-07-07 | 2023-08-10 | 2023-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
221 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/22/107 | N/A | [17 empty] | 32 | 100% | 2023-07-17 | 2023-08-25 | 2023-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
222 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/062 | N/A | [17 empty] | 13 | 100% | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
223 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/14/191 | N/A | [17 empty] | 31.1 | 100% | 2023-07-03 | 2023-08-08 | 2023-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
224 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/003 | N/A | [17 empty] | 30.5 | 100% | 2023-07-17 | 0/1/1900 | 2023-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
225 | Santa Fe | Rosario | General Lagos | P/RO/21/161 | N/A | [17 empty] | 538 | 100% | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-10-12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
226 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/169 | N/A | [17 empty] | 12491 | 100% | 2023-07-19 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0
227 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/21/078 | N/A | [17 empty] | 25 | 85% | 2023-07-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/19/057 | N/A | [17 empty] | 340 | 100% | 2023-04-18 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/20/079 | N/A | [17 empty] | 277.11 | 100% | 2023-07-19 | 2024-03-28 | 2024-04-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
230 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/EP/19/033 | EX-2022-68499460- -APN-GDYGNV#ENARGAS |  | 18080 | 70% | 2023-07-03 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Santa Fe | General Lopez | Pavón Arriba | P/RO/05/586 | EX-2022-31473433- -APN-GDYGNV#ENARGAS |  | 1501 | 100% | 2023-07-15 | 2025-11-18 | 2025-11-27 | [16 empty] | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Santa Fe | Caseros | Chabas | P/VT/14/027 | ENARGAS Nº 25785 |  | 18000 | 80% | 2023-07-14 | [13 empty] | 18000 | 100 | 2023-07-01 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Santa Fe | Rosario | General Lagos | P/RO/21/098 | N/A | [17 empty] | 2580.3 | 100% | 2023-07-03 | 2024-05-19 | 2024-05-24 | 172 | 15 | 0 | 0 | 172 | 15 | 0 | 0
234 | Santa Fe | General Lopez | Pavón Arriba | P/RO/05/574-1 | EX-2022-31473433- -APN-GDYGNV#ENARGAS |  | 9560 | 100% | 2023-07-17 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | [16 empty] | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Santa Fe | General Lopez | Pavón Arriba | P/RO/05/574-2 | EX-2022-31473433- -APN-GDYGNV#ENARGAS | [12 empty] | 2000 | 100% | 2023-07-17 | 2025-11-18 | 2025-11-27 | [5 empty] | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/11/051 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2023-07-24 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
237 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/22/062 | N/A | [17 empty] | 95 | 100% | 2023-07-19 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
238 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/22/006 | N/A | [17 empty] | 92.3 | 100% | 2023-07-19 | 2023-10-20 | 2023-10-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
239 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/22/016 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2023-07-19 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
240 | Buenos Aires | San Nicolás | La Emilia | P/SN/17/064 | N/A | [17 empty] | 42.5 | 100% | 2023-07-19 | 2023-09-26 | 2023-11-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
241 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/19/012 | N/A | [17 empty] | 39.5 | 100% | 2023-07-25 | 2023-10-27 | 2023-11-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
242 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/23/002 | N/A | [17 empty] | 53.5 | 100% | 2023-08-07 | 2023-08-04 | 2023-08-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
243 | Santa Fe | Constitución | Theobald | P/SN/23/014 | N/A | [17 empty] | 75 | 100% | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
244 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/22/113 | N/A | [17 empty] | 119 | 100% | 2023-08-04 | 2023-08-14 | 2023-08-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
245 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/101 | N/A | [17 empty] | 12.6 | 100% | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
246 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/020 | N/A | [17 empty] | 12.9 | 100% | 2023-08-15 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
247 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/18/124 | N/A | [17 empty] | 23.8 | 100% | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
248 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/18/074 | N/A | [17 empty] | 201 | 100% | 2023-08-07 | 2023-08-30 | 2023-09-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
249 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/056 | N/A | [17 empty] | 65.2 | 100% | 2023-08-15 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
250 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/22/013 | N/A | [17 empty] | 134 | 100% | 2023-08-23 | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
251 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/22/019 | N/A | [17 empty] | 33.5 | 100% | 2023-08-15 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
252 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/19/132 | N/A | [17 empty] | 81.8 | 100% | 2023-08-23 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
253 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel | P/VT/22/107 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2023-08-23 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
254 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/102 | N/A | [17 empty] | 7 | 100% | 2023-08-07 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
255 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/23/010 | N/A | [17 empty] | 51.6 | 100% | 2023-08-23 | 2023-09-07 | 2023-09-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
256 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/23/007 | N/A | [17 empty] | 30.3 | 100% | 2023-08-23 | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
257 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/06/202 | N/A | [17 empty] | 255 | 100% | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
258 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/22/074 | N/A | [17 empty] | 241 | 100% | 2023-08-15 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
259 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/23/012 | N/A | [17 empty] | 113 | 100% | 2023-08-23 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
260 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/23/018 | N/A | [17 empty] | 75 | 100% | 2023-08-11 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
261 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/22/026 | N/A | [17 empty] | 425.1 | 100% | 2023-08-15 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
262 | Santa Fe | San Lorenzo | Capitán Bermúdez | P/SL/23/012 | N/A | [17 empty] | 108.5 | 100% | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
263 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/23/011 | N/A | [17 empty] | 35.6 | 100% | 2023-08-07 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
264 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/21/025 | N/A | [17 empty] | 685 | 80% | 2023-08-24 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Buenos Aires | Ramallo | Pérez Millán | P/SN/17/007 | N/A | [17 empty] | 685 | 100% | 2023-08-15 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/21/042 | N/A | [17 empty] | 16 | 100% | 2023-08-15 | 2024-08-08 | 2024-09-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
267 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/008 | N/A | [17 empty] | 55 | 100% | 2023-08-15 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
268 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/19/031 | N/A | [17 empty] | 395 | 100% | 2023-08-23 | 2025-06-25 | 2025-08-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
269 | Buenos Aires | Ramallo | Pérez Millán | P/SN/21/057 | N/A | [17 empty] | 13 | 100% | 2023-08-15 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
270 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/23/008 | N/A | [17 empty] | 75.5 | 100% | 2023-08-23 | 2023-10-06 | 2023-11-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
271 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/026 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-08-29 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
272 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/030 | N/A | [17 empty] | 52 | 100% | 2023-08-29 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
273 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/018 | N/A | [17 empty] | 134 | 100% | 2023-08-29 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
274 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/19/013 | N/A | [17 empty] | 1313.2 | 100% | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/097 | N/A | [17 empty] | 13 | 100% | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
276 | Santa Fe |  |  | P/RO/19/126 | N/A | [17 empty] | 29 | 100% | 2023-09-13 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 56 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0
277 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/23/016 | N/A | [17 empty] | 11.2 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
278 | Santa Fe | Iriondo | Villa Eloisa | P/CG/18/062 | N/A | [17 empty] | 45.6 | 100% | 2023-09-13 | 2023-09-29 | 2023-10-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
279 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/23/024 | N/A | [17 empty] | 79.5 | 100% | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
280 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/041 | N/A | [17 empty] | 176.3 | 100% | 2023-09-07 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
281 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/042 | N/A | [17 empty] | 26.8 | 100% | 2023-09-05 | 2023-10-09 | 2023-10-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
282 | Santa Fe | Rosario | Álvarez | P/RO/22/160 | N/A | [17 empty] | 39.4 | 100% | 2023-09-05 | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
283 | Santa Fe | Rosario | Álvarez | P/RO/22/019 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2023-09-05 | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
284 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/22/025 | N/A | [17 empty] | 35.6 | 100% | 2023-09-19 | 2023-10-23 | 2023-11-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
285 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/014 | N/A | [17 empty] | 31.2 | 100% | 2023-09-25 | 2023-10-23 | 2023-11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
286 | Santa Fe | San Lorenzo | Fray Luis Beltrán | P/SL/22/029 | N/A | [17 empty] | 45.4 | 100% | 2023-09-13 | 2023-10-19 | 2023-11-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
287 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/17/033 | N/A | [17 empty] | 8085 | 100% | 2023-09-21 | 2023-10-26 | 2025-01-16 | 243 | 332 | 0 | 0 | 243 | 332 | 0 | 0
288 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/23/009 | N/A | [17 empty] | 18.3 | 100% | 2023-09-19 | 2023-10-09 | 2023-12-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
289 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/23/011 | N/A | [17 empty] | 13.7 | 100% | 2023-09-19 | 2023-11-07 | 2023-12-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
290 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/047 | N/A | [17 empty] | 5 | 100% | 2023-09-25 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
291 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/066 | N/A | [17 empty] | 41.5 | 100% | 2023-09-08 | 2024-01-08 | 2024-01-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
292 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/009 | N/A | [17 empty] | 6 | 100% | 2023-09-25 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
293 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/23/038 | N/A | [17 empty] | 29 | 100% | 2023-09-25 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
294 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/048 | N/A | [17 empty] | 23.5 | 100% | 2023-09-25 | 2023-01-17 | 2024-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
295 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/041 | N/A | [17 empty] | 6.2 | 100% | 2023-09-25 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
296 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/23/032 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2023-09-21 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
297 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/22/098 | N/A | [17 empty] | 51 | 55% | 2023-09-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/18/073 | N/A | [17 empty] | 95 | 100% | 2023-09-25 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
299 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/22/043 | N/A | [17 empty] | 380 | 100% | 2023-09-25 | 2023-12-22 | 2024-02-06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
300 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/021 | N/A | [17 empty] | 6 | 100% | 2023-09-28 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
301 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/23/006 | N/A | [17 empty] | 28.6 | 100% | 2023-09-21 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
302 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/014 | N/A | [17 empty] | 40.7 | 100% | 2023-09-21 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
303 | Santa Fe | San Martin | El Trébol | P/CG/23/009 | N/A | [17 empty] | 170 | 100% | 2023-09-07 | 2024-05-24 | 2024-06-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
304 | Santa Fe | San Martin | El Trébol | P/CG/23/002 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2023-09-07 | 2024-05-24 | 2024-06-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
305 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/046 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2023-09-08 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
306 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/20/100 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2023-09-25 | 2024-07-13 | 2024-08-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
307 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/001 | N/A | [17 empty] | 265 | 100% | 2024-01-17 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
308 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/22/003 | N/A | [12 empty] | 42.5 | 100% | 2023-09-28 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | 36.65 | 100% | 2023-09-28 | 2024-06-11 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/19/048 | N/A | [17 empty] | 5250 | 100% | 2023-09-13 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0
310 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/21/012 | N/A | [17 empty] | 700 | 43% | 2023-09-22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Santa Fe | San Lorenzo | Timbúes | P/SL/23/008 | N/A | [17 empty] | 31.5 | 100% | 2023-09-19 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
312 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/17/051 | N/A | [17 empty] | 42.5 | 100% | 2023-09-05 | 2023-11-29 | 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/014 | N/A | [17 empty] | 230.9 | 100% | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
314 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/22/109 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2023-09-05 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
315 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/17/106 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2023-09-25 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
316 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/017 | N/A | [17 empty] | 67 | 100% | 2023-09-05 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
317 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/019 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2023-09-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
318 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/21/006 | N/A | [17 empty] | 3 | 100% | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/097 | N/A | [17 empty] | 435 | 100% | 2023-10-09 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
320 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/18/167 | N/A | [17 empty] | 71 | 100% | 2023-10-05 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
321 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/EP/19/035 | EX-2022-68499460- -APN-GDYGNV#ENARGAS |  | 9100 | 60% | 2023-09-06 | [18 empty] | 84550 | 3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Santa Fe | General Lopez | Melincué | P/VT/13/067 | ENARGAS Nº 25785 |  | 15000 | 80% | 2023-10-05 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/132 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
324 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/23/128 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
325 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/23/033 | N/A | [17 empty] | 19 | 100% | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
326 | Santa Fe | Iriondo | Cañada de Gómez | P/CG/21/019 | N/A | [17 empty] | 53.1 | 100% | 2023-10-18 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
327 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/21/009 | N/A | [17 empty] | 43 | 100% | 2023-10-18 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
328 | Buenos Aires | Baradero | Baradero | P/BA/23/005 | N/A | [17 empty] | 52 | 100% | 2023-10-05 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
329 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/007 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2023-10-19 | 2023-11-10 | 2023-12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
330 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/050 | N/A | [17 empty] | 141 | 100% | 2023-10-18 | 2024-01-08 | 2024-01-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
331 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/23/130 | N/A | [17 empty] | 17 | 100% | 2023-10-20 | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
332 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/22/007 | N/A | [17 empty] | 86 | 100% | 2023-10-20 | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
333 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/18/106 | N/A | [17 empty] | 267 | 100% | 2023-10-20 | 2024-03-05 | 2024-04-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
334 | Santa Fe | San Martin | El Trébol | P/CG/23/006 | N/A | [17 empty] | 922 | 100% | 2023-10-20 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
335 | Santa Fe | Rosario | Fighiera | P/RO/14/236 | N/A | [17 empty] | 3998.75 | 55% | 2018-09-07 | 2024-10-02 | 2024-11-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/21/042 | N/A | [17 empty] | 300 | 100% | 2023-10-18 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
337 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/21/092 | N/A | [17 empty] | 119 | 100% | 2023-10-05 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
338 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/19/035 | N/A | [17 empty] | 85 | 100% | 2023-10-05 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
339 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/060 | N/A | [17 empty] | 93 | 100% | 2023-10-09 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
340 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/146 | N/A | [17 empty] | 36.1 | 100% | 2023-10-27 | 2023-11-13 | 2023-12-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
341 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/23/004 | N/A | [17 empty] | 2245 | 100% | 2023-10-23 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
342 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/043 | N/A | [17 empty] | 13 | 100% | 2023-10-23 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
343 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/023 | N/A | [17 empty] | 75 | 100% | 2023-10-23 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
344 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/18/006 | N/A | [17 empty] | 64 | 55% | 2023-10-23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/039 | N/A | [17 empty] | 92 | 100% | 2023-10-23 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
346 | Buenos Aires | Ramallo | Villa Ramallo | P/SN/23/010 | N/A | [17 empty] | 561.7 | 100% | 2023-10-23 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
347 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/21/024 | N/A | [17 empty] | 3664 | 100% | 2023-10-27 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
348 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/23/040 | N/A | [17 empty] | 58.3 | 100% | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
349 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/23/028 | N/A | [17 empty] | 91 | 100% | 2023-10-27 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
350 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/23/037 | N/A | [17 empty] | 67 | 100% | 2023-10-31 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
351 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/033 | N/A | [17 empty] | 18 | 100% | 2023-10-31 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
352 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/22/032 | N/A | [17 empty] | 306.6 | 100% | 2023-10-31 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
353 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/23/063 | N/A | [17 empty] | 87 | 100% | 2023-11-13 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
354 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/013 | N/A | [17 empty] | 21 | 100% | 2023-11-13 | 2023-03-29 | 2024-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
355 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/121 | N/A | [17 empty] | 49.9 | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2024-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
356 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/23/001 | N/A | [17 empty] | 53 | 100% | 2023-11-13 | 2024-01-11 | 2024-02-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
357 | Santa Fe | San Lorenzo | Timbúes | P/SL/23/015 | N/A | [17 empty] | 44 | 100% | 2023-11-13 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
358 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/015 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2023-11-13 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
359 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/039 | N/A | [17 empty] | 445 | 100% | 2023-11-13 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
360 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/029 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-11-13 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
361 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/19/196 | N/A | [17 empty] | 75 | 30% | 2023-11-13 |  |  | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/22/046 | N/A | [17 empty] | 41.4 | 100% | 2023-11-13 | 2023-12-23 | 2024-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
363 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/148 | N/A | [17 empty] | 140 | 30% | 2023-11-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/23/032 | N/A | [17 empty] | 19.5 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
365 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/23/012 | N/A | [17 empty] | 84.4 | 100% | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
366 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/031 | N/A | [17 empty] | 7 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
367 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/034 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
368 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/22/151 | N/A | [17 empty] | 74 | 100% | 2023-11-22 | 2024-01-04 | 2024-02-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
369 | Santa Fe | Caseros | Los Molinos | P/RO/23/099 | N/A | [17 empty] | 56 | 100% | 2023-11-22 | 2024-02-15 | 2024-05-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
370 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/18/021 | N/A | [17 empty] | 36 | 100% | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 2024-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
371 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/20/012 | N/A | [17 empty] | 115 | 100% | 2023-11-22 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
372 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/23/051 | N/A | [17 empty] | 54.2 | 100% | 2023-11-29 | 2024-03-14 | 2024-04-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
373 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/154 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
374 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/23/028 | N/A | [17 empty] | 220 | 100% | 2023-12-06 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
375 | Santa Fe | Las Colonias | Esperanza | P/SF/16/043 | N/A |  | 660 | 60% | 2023-12-06 | 2024-02-07 | 2024-03-14 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/23/022 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2023-12-06 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
377 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/23/017 | N/A | [17 empty] | 25 | 10% | 2023-12-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/21/043 | N/A | [17 empty] | 350 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
379 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/15/058 | N/A | [17 empty] | 546 | 100% | 2023-12-06 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
380 | Santa Fe | Rosario | Coronel Dominguez | P/RO/18/147 | N/A | [17 empty] | 892 | 100% | 2023-07-03 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
381 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/159 | N/A | [17 empty] | 100 | 90% | 2023-12-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/022 | N/A | [17 empty] | 44 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
383 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/EP/22/024 | N/A | [17 empty] | 66 | 10% | 2023-12-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/027 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-16 | 2024-04-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
385 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/015 | N/A | [17 empty] | 24 | 10% | 2023-12-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/16/102 | N/A | [17 empty] | 51 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-16 | 2024-04-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
387 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/020 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
388 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/017 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-16 | 2024-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
389 | Santa Fe | Iriondo | Cañada de Gómez | P/CG/23/010 | N/A | [17 empty] | 49.5 | 100% | 2023-12-12 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
390 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/23/050 | N/A | [17 empty] | 140 | 100% | 2023-11-13 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
391 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/016 | N/A | [17 empty] | 80 | 100% | 2023-12-12 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
392 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/052 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2023-12-12 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
393 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/21/127 | N/A | [17 empty] | 108.2 | 100% | 2023-12-12 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
394 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/046 | N/A | [17 empty] | 80 | 100% | 2023-12-12 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
395 | Santa Fe | Rosario | Alvear | P/RO/21/055 | N/A | [17 empty] | 1390 | 10% | 2023-12-12 |  |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/075 | N/A | [17 empty] | 22 | 10% | 2023-12-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/076 | N/A | [17 empty] | 58 | 100% | 2023-12-29 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
398 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/18/005 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2023-12-29 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
399 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/21/038 | N/A | [17 empty] | 54 | 100% | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2024-02-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
400 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/21/030 | N/A | [17 empty] | 60 | 10% | 2023-12-29 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/23/045 | N/A | [17 empty] | 27 | 100% | 2023-12-29 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
402 | Santa Fe | La Capital | Sauce Viejo | P/SF/23/032 | N/A | [17 empty] | 17 | 10% | 2023-12-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/021 | N/A | [17 empty] | 82 | 100% | 2023-12-29 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
404 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/075 | N/A | [17 empty] | 163.2 | 100% | 2024-01-08 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
405 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/23/035 | N/A | [17 empty] | 52 | 100% | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
406 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/23/023 | N/A | [17 empty] | 519 | 100% | 2024-01-08 | 2024-09-25 | 2025-01-30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
407 | Santa Fe | San Lorenzo | Pujato | P/RO/23/126 | N/A | [17 empty] | 37.1 | 100% | 2024-01-17 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
408 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/067 | N/A | [17 empty] | 88.3 | 100% | 2024-01-17 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
409 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/20/077 | N/A | [17 empty] | 3430 | 100% | 2023-09-07 | 2024-04-17 | 2024-07-15 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/12/016 | N/A | [17 empty] | 20944 | 10% | 2024-01-17 |  |  | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/056 | N/A | [17 empty] | 26 | 100% | 2024-01-23 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
412 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/053 | N/A | [17 empty] | 38 | 100% | 2024-01-23 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
413 | Santa Fe | Belgrano | Las Parejas | P/CG/23/019 | N/A | [17 empty] | 230 | 100% | 2024-02-05 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/23/018 | N/A | [17 empty] | 810 | 100% | 2024-02-05 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/068 | N/A | [17 empty] | 95.5 | 100% | 2024-02-05 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/089 | N/A | [17 empty] | 32 | 100% | 2024-02-05 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/23/008 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2024-02-05 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Buenos Aires | San Nicolás | Conesa | P/SN/23/005 | N/A | [17 empty] | 44 | 100% | 2024-02-05 | 2024-06-07 | 2024-07-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/18/136 | N/A | [17 empty] | 6760 | 100% | 2024-02-07 | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/23/017 | N/A | [17 empty] | 95 | 100% | 2024-02-07 | 2024-04-30 | 2024-06-04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Santa Fe | Constitución | Rueda | P/SN/22/033 | N/A | [17 empty] | 804 | 100% | 2024-02-07 | 2024-12-05 | 2025-01-20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/21/158 | N/A | [17 empty] | 120 | 100% | 2024-02-07 | 2024-02-29 | 2024-03-27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/21/036 | N/A | [17 empty] | 55 | 100% | 2024-02-19 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/017 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2024-02-19 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/007 | N/A | [17 empty] | 90 | 100% | 2024-02-19 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/21/022 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-02-19 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/055 | N/A | [17 empty] | 43.5 | 100% | 2024-02-19 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/040 | N/A | [17 empty] | 560 | 100% | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/17/030 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2024-02-23 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/21/012 | N/A | [17 empty] | 199 | 100% | 2024-02-23 | 2024-05-09 | 2024-08-08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Buenos Aires | Ramallo | Villa Ramallo | P/SN/23/013 | N/A | [17 empty] | 32.5 | 100% | 2024-03-06 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/21/044 | N/A | [17 empty] | 32 | 100% | 2024-03-06 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/022 | N/A | [17 empty] | 254 | 100% | 2024-03-06 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/067 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2024-03-06 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/104 | N/A | [17 empty] | 95 | 100% | 2024-03-06 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/142 | N/A | [17 empty] | 22 | 100% | 2024-03-06 | 2024-05-03 | 2024-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/23/087 | N/A | [17 empty] | 26 | 10% | 2024-03-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/18/026 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2024-03-07 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/22/134 | N/A | [17 empty] | 145 | 100% | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/23/045 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2024-03-07 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/23/025 | N/A | [17 empty] | 130 | 100% | 2024-03-07 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/23/036 | N/A | [17 empty] | 175 | 100% | 2024-03-07 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/22/110 | N/A | [17 empty] | 80 | 100% | 2024-03-14 | 2024-03-03 | 2024-04-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/166 | N/A | [17 empty] | 51 | 100% | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/039 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2024-03-14 | 2024-04-26 | 2024-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/054 | N/A | [17 empty] | 73 | 100% | 2024-03-14 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/22/149 | N/A | [17 empty] | 475 | 100% | 2024-03-14 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/165 | N/A | [17 empty] | 39 | 100% | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Buenos Aires | Ramallo | Villa Ramallo | P/SN/23/022 | N/A | [17 empty] | 26 | 10% | 2024-03-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/008 | N/A | [17 empty] | 12 | 10% | 2024-03-14 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/033 | N/A | [17 empty] | 27 | 100% | 2024-03-14 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/057 | N/A | [17 empty] | 47 | 100% | 2024-03-22 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Buenos Aires | Ramallo | Villa Ramallo | P/SN/21/026 | N/A | [17 empty] | 3010 | 100% | 2024-03-22 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/19/115 | N/A | [17 empty] | 2015 | 10% | 2024-03-22 |  |  | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/23/020 | N/A | [17 empty] | 42 | 100% | 2024-03-22 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/098 | N/A | [17 empty] | 5 | 100% | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/23/027 | N/A | [17 empty] | 355 | 100% | 2024-04-04 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/16/151 | N/A | [17 empty] | 1310 | 10% | 2024-04-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/005 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2024-04-08 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/23/050 | N/A | [17 empty] | 73 | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/15/178 | N/A | [17 empty] | 74 | 100% | 2024-04-08 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/102 | N/A | [17 empty] | 55 | 100% | 2024-04-08 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Santa Fe | Belgrano | Las Parejas | P/CG/24/001 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel | P/VT/09/272 | N/A | [17 empty] | 44 | 100% | 2024-04-15 | 2024-05-21 | 2024-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/23/009 | N/A | [17 empty] | 37 | 100% | 2024-04-15 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/23/062 | N/A | [17 empty] | 31 | 100% | 2024-04-18 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/23/049 | N/A | [17 empty] | 329 | 100% | 2024-04-19 | 2024-07-23 | 2024-08-13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/21/029 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2024-04-23 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Santa Fe | Iriondo | Cañada de Gómez | P/CG/21/011 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/065 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Santa Fe | San Martin | Carlos Pellegrini | P/CG/18/024 | N/A | [17 empty] | 660 | 100% | 2024-04-24 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Santa Fe | Iriondo | Villa Eloisa | P/CG/22/030 | N/A | [17 empty] | 156 | 100% | 2024-04-24 | 2024-07-17 | 2024-08-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Santa Fe | Caseros | Sanford | P/RO/23/111 | N/A | [17 empty] | 53 | 100% | 2024-04-24 | 2024-06-24 | 2024-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/032 | N/A | [17 empty] | 11 | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-20 | 2024-06-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/23/006 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 2024-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Santa Fe | San Lorenzo | Fray Luis Beltrán | P/SL/24/001 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/08/014 | N/A | [17 empty] | 4513.4 | 100% | 2009-03-02 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/127 | N/A | [17 empty] | 118.6 | 100% | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/RO/23/131 | N/A | [17 empty] | 56.6 | 100% | 2024-05-02 | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/004 | N/A | [17 empty] | 7.5 | 100% | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-06-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/061 | N/A | [17 empty] | 36 | 100% | 2024-05-14 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/23/140 | N/A | [17 empty] | 30.8 | 100% | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/069 | N/A | [17 empty] | 37.6 | 100% | 2024-05-15 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/070 | N/A | [17 empty] | 86 | 100% | 2024-05-15 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/23/110 | N/A | [17 empty] | 100 | 100% | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 2024-09-04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/24/029 | N/A | [17 empty] | 43 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/093 | N/A | [17 empty] | 274 | 100% | 2024-05-23 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/22/032 | N/A | [17 empty] | 5 | 100% | 2024-05-23 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/24/001 | N/A | [17 empty] | 50 | 100% | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/23/003 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-05-28 | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/21/136 | N/A | [17 empty] | 90 | 100% | 2023-12-06 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
492 | Santa Fe | Rosario | Alvear | P/RO/21/022 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2024-05-30 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/20/013 | N/A | [17 empty] | 45 | 100% | 2024-06-03 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/085 | N/A | [17 empty] | 29 | 100% | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/100 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2024-06-03 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/24/007 | N/A | [17 empty] | 31 | 100% | 2024-06-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | Santa Fe | General Lopez | Carmen | P/VT/24/009 | N/A | [17 empty] | 120 | 100% | 2024-06-04 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/22/164 | N/A | [17 empty] | 11 | 100% | 2024-06-06 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/14/029 | N/A | [17 empty] | - | 10% | 2024-06-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Santa Fe | San Lorenzo | Capitán Bermúdez | P/SL/22/017 | N/A | [17 empty] | 20 | 10% | 2024-06-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/EP/24/016 | N/A | [17 empty] | 18 | 10% | 2024-06-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/24/003 | N/A | [17 empty] | 11 | 100% | 2024-06-13 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Santa Fe | Rosario | Zavalla | P/RO/23/169 | N/A | [17 empty] | 28 | 10% | 2024-06-24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Santa Fe | Rosario | Zavalla | P/RO/23/068 | N/A | [17 empty] | 75 | 100% | 2024-06-24 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Buenos Aires | Ramallo | Villa Ramallo | P/SN/23/041 | N/A | [17 empty] | 22 | 100% | 2024-06-24 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/049 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2024-06-24 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Santa Fe | Belgrano | Las Parejas | P/CG/24/002 | N/A | [17 empty] | 59 | 10% | 2024-06-24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/109 | N/A | [17 empty] | 22 | 100% | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/104 | N/A | [17 empty] | 205 | 100% | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/10/056 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/106 | N/A | [17 empty] | 48 | 10% | 2024-06-24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/164 | N/A | [17 empty] | 16 | 100% | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/074 | N/A | [17 empty] | 45 | 100% | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | Santa Fe | Rosario | Alvear | P/RO/22/083 | N/A | [17 empty] | 75 | 100% | 2024-06-28 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/049 | N/A | [17 empty] | 257 | 100% | 2024-06-28 | 2024-10-21 | 2025-01-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/21/105 | N/A | [17 empty] | 290 | 100% | 2024-06-28 | 2024-11-10 | 2025-01-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/107 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 2024-08-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/079 | N/A | [17 empty] | 18 | 100% | 2024-06-28 | 2024-08-28 | 2024-11-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Santa Fe | Iriondo | Andino | P/SL/19/006 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2019-07-31 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/16/144 | N/A | [17 empty] | 1815.9 | 100% | 2020-01-10 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/17/077 | N/A | [17 empty] | 1229.3 | 100% | 2020-01-10 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/19/076 | N/A | [17 empty] | 6059.16 | 100% | 2022-02-08 | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/19/068 | N/A | [17 empty] | 37.1 | 100% | 2020-04-13 | 2023-12-26 | 2024-06-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/129 | N/A | [17 empty] | 72.89 | 100% | 2023-10-05 | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/024 | N/A | [17 empty] | 54.5 | 100% | 2023-12-06 | 2024-01-16 | 2024-05-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | Santa Fe | Belgrano | Uranga | P/RO/23/122 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2024-09-25 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/23/028 | N/A | [17 empty] | 50 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Santa Fe | Colón | Villada | P/RO/24/085 | N/A | [17 empty] | 64 | 100% | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/061 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2024-07-02 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/058 | N/A | [17 empty] | 80 | 100% | 2024-07-02 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/060 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-07-02 | 2025-01-09 | 2025-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/043 | N/A | [17 empty] | 134 | 100% | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-08-21 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | Santa Fe | Rosario | Soldini | P/RO/24/027 | N/A | [17 empty] | 31 | 100% | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/24/014 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2024-07-11 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/101 | N/A | [17 empty] | 14 | 100% | 2024-07-11 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/23/106 | N/A | [17 empty] | 38 | 100% | 2024-07-11 | 2024-08-07 | 2024-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/21/148 | N/A | [17 empty] | 186 | 100% | 2024-07-16 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | Santa Fe | Cañada de Gomez | Iriondo | P/CG/24/011 | N/A | [17 empty] | 30.7 | 100% | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/23/168 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2024-07-17 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/147 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2024-07-17 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/24/008 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2024-07-22 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/059 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2024-11-28 | 2024-12-05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/23/121 | N/A | [17 empty] | 75 | 100% | 2024-07-24 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/24/008 | N/A | [17 empty] | 100 | 100% | 2024-07-25 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | Santa Fe | Iriondo | Cañada de Gómez | P/CG/22/012 | N/A | [17 empty] | 80 | 100% | 2024-07-29 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/19/001 | N/A | [17 empty] | 76 | 100% | 2024-07-29 | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | Santa Fe | San Martin | Carlos Pellegrini | P/CG/21/027 | N/A | [17 empty] | 150 | 100% | 2024-07-30 | 2024-08-24 | 2024-10-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/14/101 | N/A | [17 empty] | 213.1 | 100% | 2020-03-19 | 2024-01-02 | 2024-07-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/18/088 | N/A | [17 empty] | 60.2 | 100% | 2020-04-27 | 2024-05-27 | 2024-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/19/077 | N/A | [17 empty] | 1434 | 100% | 2021-01-21 | 2024-06-12 | 2024-07-04 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/24/091 | N/A | [17 empty] | 49 | 100% | 2024-10-16 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/23/030 | N/A | [17 empty] | 18.9 | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/004 | N/A | [17 empty] | 44.5 | 100% | 2024-04-23 | 2024-07-18 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | Santa Fe | San Lorenzo | Timbúes | P/SL/18/047 | N/A | [17 empty] | 24.2 | 100% | 2024-04-23 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/09/288 | N/A | [17 empty] | 19246 | 65% | 2010-04-15 | 2024-12-10 | 2025-12-17 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/10/287 | N/A | [17 empty] | 2707 | 55% | 2012-01-16 |  |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/021 | N/A | [17 empty] | 19 | 100% | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/022 | N/A | [17 empty] | 13 | 100% | 2024-08-01 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/066 | N/A | [17 empty] | 183.7 | 100% | 2024-08-01 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/101 | N/A | [17 empty] | 230 | 100% | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-10-02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/106 | N/A | [17 empty] | 177.5 | 100% | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/037 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/23/059 | N/A | [17 empty] | 380 | 100% | 2024-08-05 | 2024-11-21 | 2025-03-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/24/047 | N/A | [17 empty] | 18.2 | 100% | 2024-08-06 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/23/058 | N/A | [17 empty] | 235 | 100% | 2024-08-06 | 2024-11-21 | 2025-03-20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Santa Fe | Rosario | Ricardone | P/SL/24/004 | N/A | [17 empty] | 34 | 100% | 2024-08-08 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | Santa Fe | General Lopez | El Trébol | P/CG/19/016 | N/A | [17 empty] | 184 | 100% | 2024-08-13 | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Santa Fe | General Lopez | El Trébol | P/CG/23/017 | N/A | [17 empty] | 1000 | 100% | 2024-08-13 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Santa Fe | La Capital | San Carlos Sud | P/SF/23/021 | N/A | [17 empty] | 290 | 10% | 2024-08-19 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | Santa Fe | La Capital | Santa Fe | P/SF/23/042 | N/A | [17 empty] | 11 | 100% | 2024-08-19 | 2024-09-28 | 2024-10-16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/19/110 | N/A | [17 empty] | 5630 | 100% | 2024-08-20 | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/23/023 | N/A | [17 empty] | 4 | 100% | 2024-08-21 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | Santa Fe | General Lopez | Arequito | P/RO/20/056 | N/A | [17 empty] | 493 | 100% | 2024-08-21 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/18/112 | N/A | [17 empty] | 19 | 100% | 2024-08-21 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | Santa Fe | Rosario | Barrancas | P/SL/15/014 | N/A | [17 empty] | 37 | 100% | 2024-08-22 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/23/062 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-08-26 | 2024-09-16 | 2024-10-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/008 | N/A | [17 empty] | 123 | 100% | 2024-08-27 | 2024-11-18 | 2024-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/16/054 | N/A | [17 empty] | 80 | 10% | 2024-08-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | Santa Fe | San Lorenzo | Granadero Baigorria | P/RO/21/034 | N/A | [17 empty] | 450 | 100% | 2024-08-29 | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | Santa Fe | San Pedro | Wheelwright | P/PE/22/054 | N/A | [17 empty] | 102.1 | 100% | 2024-08-29 | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | Santa Fe | Iriondo | Wheelwright | P/PE/24/020 | N/A | [17 empty] | 42 | 100% | 2024-08-29 | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | Santa Fe | General Lopez | Wheelwright | P/PE/22/055 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2024-08-29 | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/23/012 | N/A | [17 empty] | 45 | 100% | 2024-08-29 | 2024-10-07 | 2024-10-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/032 | N/A | [17 empty] | 37 | 100% | 2024-09-02 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | Santa Fe | Rosario | Rufino | P/VT/23/108 | N/A | [17 empty] | 33 | 100% | 2024-09-02 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | Santa Fe | Castellanos | Venado Tuerto | P/VT/22/050 | N/A | [17 empty] | 942 | 100% | 2024-09-02 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | Santa Fe | Caseros | Venado Tuerto | P/VT/24/035 | N/A | [17 empty] | 18 | 100% | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | Santa Fe | Rosario | Venado Tuerto | P/VT/24/046 | N/A | [17 empty] | 121 | 100% | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/23/012 | N/A | [17 empty] | 238 | 100% | 2024-09-09 | 2024-12-05 | 2024-12-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/23/007 | N/A | [17 empty] | 27 | 100% | 2024-09-09 | 2024-10-03 | 2024-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | Santa Fe | General Lopez | Armstrong | P/CG/23/015 | N/A | [17 empty] | 51.2 | 100% | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/005 | N/A | [17 empty] | 41 | 100% | 2024-09-09 | 2024-11-03 | 2024-12-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/006 | N/A | [17 empty] | 29 | 100% | 2024-09-09 | 2024-11-03 | 2024-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/20/004 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2024-09-09 | 2025-02-06 | 2025-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/002 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2024-09-09 | 2025-02-06 | 2025-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/022 | N/A | [17 empty] | 18 | 100% | 2024-09-09 | 2024-10-03 | 2024-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | Santa Fe | Rosario | Las Rosas | P/CG/24/006 | N/A | [17 empty] | 377 | 100% | 2024-09-10 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | Santa Fe | Constitución | Teodelina | P/VT/24/045 | N/A | [17 empty] | 64 | 100% | 2024-09-16 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/114 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2024-09-16 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Santa Fe | Rosario | Rufino | P/VT/24/012 | N/A | [17 empty] | 62 | 100% | 2024-09-16 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Santa Fe | Rosario | Venado Tuerto | P/VT/19/082 | N/A | [17 empty] | 171 | 100% | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/24/102 | N/A | [17 empty] | 88 | 100% | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | #REF! | Rosario | Villa Amelia | P/RO/24/108 | N/A | [17 empty] | 74 | 100% | 2024-10-16 | 2024-11-07 | 2024-11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | Santa Fe | Caseros | Correa | P/CG/23/023 | N/A | [17 empty] | 49.95 | 100% | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | Santa Fe | General Lopez | Rosario | P/RO/23/175 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2024-09-18 | 2024-10-01 | 2024-10-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé | P/SF/24/024 | N/A | [17 empty] | 32 | 100% | 2024-10-09 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | Santa Fe | Rosario | San Lorenzo | P/SL/23/027 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2024-09-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | Santa Fe | Pergamino | Capitán Bermúdez | P/SL/23/029 | N/A | [17 empty] | 485 | 100% | 2024-09-25 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | Santa Fe | Pergamino | Cañada de Gómez | P/CG/24/014 | N/A | [17 empty] | 14 | 100% | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/24/041 | N/A | [17 empty] | 183 | 100% | 2024-09-25 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel | P/VT/19/095 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/051 | N/A | [17 empty] | 372 | 100% | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/077 | N/A | [17 empty] | 59 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/035 | N/A | [17 empty] | 191.4 | 100% | 2024-07-02 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Santa Fe | Rosario | Rufino | P/VT/24/029 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Santa Fe | Belgrano | Venado Tuerto | P/VT/22/066 | N/A | [17 empty] | 19 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-30 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | Santa Fe | Iriondo | Venado Tuerto | P/VT/23/086 | N/A | [17 empty] | 49 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | Santa Fe | Colón | Rufino | P/VT/24/018 | N/A | [17 empty] | 77 | 100% | 2024-09-16 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | Santa Fe | San Lorenzo | Venado Tuerto | P/VT/24/020 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | Santa Fe | San Lorenzo | Rufino | P/VT/23/095 | N/A | [17 empty] | 291 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Santa Fe | San Lorenzo | Venado Tuerto | P/VT/24/026 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2024-09-16 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | Santa Fe | Iriondo | Roldán | P/RO/24/052 | N/A | [17 empty] | 61 | 100% | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/22/085 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2024-10-02 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/22/046 | N/A | [17 empty] | 34 | 100% | 2024-10-02 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | Santa Fe | Pergamino | Venado Tuerto | P/VT/24/030 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/23/064 | N/A | [17 empty] | 38.7 | 100% | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | Santa Fe | Rosario | Teodelina | P/VT/24/031 | N/A | [17 empty] | 47 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | Santa Fe | Rosario | Venado Tuerto | P/VT/24/036 | N/A | [17 empty] | 29 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | Santa Fe | Rosario | Pujato | P/RO/23/173 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2024-10-09 | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | Santa Fe | Rosario | Teodelina | P/VT/24/039 | N/A | [17 empty] | 34 | 100% | 2024-09-27 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/21/137 | N/A | [17 empty] | 290 | 80% | 2024-10-09 |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/044 | N/A | [17 empty] | 161 | 100% | 2024-10-09 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/068 | N/A | [17 empty] | 55 | 100% | 2024-10-16 | 2025-01-14 | 2025-03-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/007 | N/A | [17 empty] | 3395 | 100% | 2024-10-16 | 2025-01-14 | 2025-04-23 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/047 | N/A | [17 empty] | 215 | 100% | 2024-10-16 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/048 | N/A | [17 empty] | 105 | 100% | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | P/SF/21/032 | N/A | [17 empty] | 290 | 100% | 2024-10-16 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 728 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/20/002 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-10-16 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/053 | N/A | [17 empty] | 43 | 100% | 2024-10-02 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/065 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2024-10-24 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/20/028 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2024-10-24 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/24/028 | N/A | [17 empty] | 105 | 100% | 2024-10-24 | 2025-01-21 | 2025-01-08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/22/162 | N/A | [17 empty] | 10800 | 10% | 2024-10-24 |  |  | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/24/023 | N/A | [17 empty] | 489 | 100% | 2024-10-24 | 2025-02-06 | 2025-04-09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/23/038 | N/A | [17 empty] | 291 | 100% | 2024-10-24 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Santa Fe | Belgrano | Uranga | P/RO/23/123 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/23/033 | N/A | [17 empty] | 68 | 100% | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 2025-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/24/022 | N/A | [17 empty] | 100 | 10% | 2024-10-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé | P/SF/24/028 | N/A | [17 empty] | 110 | 100% | 2024-10-29 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | Santa Fe | Rosario | Piñero | P/RO/22/140 | N/A |  | 40 | 10% | 2023-12-28 | [13 empty] | 40 | 100% | 2024-05-30 | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/24/075 | N/A | [17 empty] | 19 | 100% | 2024-10-30 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/24/003 | N/A | [17 empty] | 125 | 100% | 2024-10-30 | 2024-12-15 | 2025-01-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Santa Fe | General Lopez | El Trébol | P/CG/24/017 | N/A | [17 empty] | 130 | 100% | 2024-10-31 | 2025-09-26 | 2025-10-07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Santa Fe | Rosario | General Lagos | P/RO/23/178 | N/A | [17 empty] | 1535 | 100% | 2024-10-31 | 2025-03-25 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/24/038 | N/A | [17 empty] | 75 | 100% | 2024-11-05 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/21/138 | N/A | [17 empty] | 200 | 100% | 2024-11-05 | 2025-07-28 | 2025-11-19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/20/028 | N/A | [17 empty] | 1945 | 90% | 2024-11-06 |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/24/080 | N/A | [17 empty] | 108 | 100% | 2024-11-11 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Santa Fe | San Martin | El Trébol | P/CG/24/005 | N/A | [17 empty] | 352 | 80% | 2024-11-12 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/22/094 | N/A | [17 empty] | 21 | 100% | 2024-11-12 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/037 | N/A | [17 empty] | 73 | 100% | 2024-11-12 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel | P/VT/18/056 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-11-12 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | Santa Fe | San Martin | El Trébol | P/CG/22/028 | N/A | [17 empty] | 108 | 10% | 2024-11-12 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/108 | N/A | [17 empty] | 27 | 100% | 2024-11-15 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/158 | N/A | [17 empty] | 32 | 100% | 2024-11-15 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/23/071 | N/A | [17 empty] | 33 | 100% | 2024-11-19 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/24/027 | N/A | [17 empty] | 13 | 100% | 2024-11-19 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/24/019 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-11-19 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Santa Fe | Iriondo | Correa | P/CG/24/015 | N/A | [17 empty] | 99.9 | 100% | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/21/081 | N/A | [17 empty] | 4710 | 10% | 2024-11-19 |  |  | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/21/157 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2024-11-20 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/063 | N/A | [17 empty] | 192 | 10% | 2024-11-26 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/24/092 | N/A | [17 empty] | 162 | 100% | 2024-11-26 | 2024-12-09 | 2024-12-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/042 | N/A | [17 empty] | 112 | 100% | 2024-11-27 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | Santa Fe | General Lopez | Wheelwright | P/PE/23/071 | N/A | [17 empty] | 346 | 10% | 2024-11-27 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/24/018 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 2025-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/16/046 | N/A | [17 empty] | 7546.3 | 100% | 2021-01-22 | 2024-08-15 | 2024-11-13 | POTENCIALES R: 387; CONECTADOS GNC: 0
678 | Santa Fe | San Jerónimo | Barrancas | P/SL/24/010 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2024-12-02 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/062 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2024-12-03 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/21/024 | N/A | [17 empty] | 1565 | 10% | 2024-12-03 |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/21/023 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2024-12-12 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/24/071 | N/A | [17 empty] | 53 | 100% | 2024-12-12 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/21/085 | N/A | [17 empty] | 340 | 100% | 2024-12-13 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/056 | N/A | [17 empty] | 17 | 100% | 2024-12-13 | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/23/011 | N/A | [17 empty] | 99 | 100% | 2024-12-13 | 2025-03-12 | 2025-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/073 | N/A | [17 empty] | 22 | 100% | 2024-12-13 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | Santa Fe | La Capital | Gálvez | P/SF/24/048 | N/A | [17 empty] | 61 | 100% | 2024-12-13 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/061 | N/A | [17 empty] | 290 | 100% | 2024-12-13 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | Santa Fe | La Capital | Gálvez | P/SF/24/041 | N/A | [17 empty] | 129.8 | 100% | 2024-12-13 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/20/038 | N/A | [17 empty] | 132 | 100% | 2024-12-16 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/24/065 | N/A | [17 empty] | 69 | 100% | 2024-12-16 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/24/067 | N/A | [17 empty] | 19 | 100% | 2024-12-16 | 2025-03-01 | 2025-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/24/040 | N/A | [17 empty] | 32 | 100% | 2024-12-16 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/063 | N/A | [17 empty] | 42.15 | 100% | 2024-12-16 | 2025-01-14 | 2025-01-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/24/020 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2024-12-17 | 2025-01-08 | 2025-03-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/24/043 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2025-01-02 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/055 | N/A | [17 empty] | 98 | 100% | 2025-01-02 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/163 | N/A | [17 empty] | 96 | 100% | 2025-01-02 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/150 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/078 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2025-01-02 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/069 | N/A | [17 empty] | 27 | 100% | 2025-01-02 | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/158 | N/A | [17 empty] | 110.2 | 100% | 2025-01-02 | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/080 | N/A | [17 empty] | 104 | 100% | 2025-01-14 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/24/096 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2025-01-14 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Santa Fe | San Lorenzo | Puerto General San Martín | P/SL/24/030 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2025-01-14 | 2025-03-14 | 2025-04-03 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/044 | N/A | [17 empty] | 107 | 100% | 2025-01-20 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Santa Fe | General Lopez | Elortondo | P/VT/24/090 | N/A | [17 empty] | 122 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Santa Fe | San Lorenzo | Puerto General San Martín | P/SL/24/018 | N/A | [17 empty] | 70 | 10% | 2025-01-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/24/120 | N/A | [17 empty] | 96 | 100% | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/20/108 | N/A | [17 empty] | 103 | 100% | 2021-01-10 | 2024-10-21 | 2025-01-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
711 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/24/059 | N/A | [17 empty] | 100 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/057 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2025-02-03 | 2025-03-04 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Santa Fe | Iriondo | Serodino | P/SL/24/021 | N/A | [17 empty] | 61 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-03-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/24/023 | N/A | [17 empty] | 56 | 100% | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 2025-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/24/026 | N/A | [17 empty] | 61 | 100% | 2025-02-03 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/23/010 | N/A | [17 empty] | 40 | 80% | 2025-02-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/014 | N/A | [17 empty] | 71 | 100% | 2025-02-05 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/016 | N/A | [17 empty] | 269 | 10% | 2025-02-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/008 | N/A | [17 empty] | 48 | 100% | 2025-02-05 | 2025-04-21 | 2025-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/21/072 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2025-02-06 | 2025-03-20 | 2025-06-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/24/030 | N/A | [17 empty] | 489 | 100% | 2025-02-06 | 2025-09-12 | 2025-11-20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Santa Fe | La Capital | Sauce Viejo | P/SF/10/031 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2025-02-13 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Santa Fe | Iriondo | Cañada de Gómez | P/CG/24/029 | N/A | [17 empty] | 17 | 100% | 2025-02-13 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/24/165 | N/A | [17 empty] | 72 | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2025-03-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/24/128 | N/A | [17 empty] | 450 | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2025-03-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/168 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2025-02-13 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/24/084 | N/A | [17 empty] | 56 | 100% | 2025-02-19 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Santa Fe | General Lopez | Carmen | P/VT/24/071 | N/A | [17 empty] | 26 | 100% | 2025-02-19 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/082 | N/A | [17 empty] | 93 | 100% | 2025-02-19 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/081 | N/A | [17 empty] | 99 | 100% | 2025-02-19 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/11/119 | N/A | [17 empty] | 75 | 100% | 2025-02-19 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/24/121 | N/A | [17 empty] | 26 | 100% | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-04-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/089 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2025-02-19 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Santa Fe | Rosario | Soldini | P/RO/23/181 | N/A | [17 empty] | 61 | 100% | 2025-02-26 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/078 | N/A | [17 empty] | 39 | 100% | 2025-02-26 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Santa Fe | Rosario | Ricardone | P/SL/24/022 | N/A | [17 empty] | 308 | 100% | 2025-02-26 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/24/119 | N/A | [17 empty] | 632 | 100% | 2025-02-26 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/083 | N/A | [17 empty] | 265 | 100% | 2025-02-26 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | Santa Fe | Rosario | Acebal | P/RO/23/081 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2025-02-26 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/24/043 | N/A | [17 empty] | 39 | 100% | 2025-02-28 | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/24/027 | N/A | [17 empty] | 198 | 100% | 2025-02-28 | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | Santa Fe | La Capital | Santa Fe | P/SF/19/011 | N/A | [17 empty] | 125 | 100% | 2025-02-28 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/23/013 | N/A | [17 empty] | 16.5 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/18/064 | N/A | [17 empty] | 101 | 100% | 2025-03-06 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/034 | N/A | [17 empty] | 24 | 100% | 2025-03-06 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/077 | N/A | [17 empty] | 122 | 100% | 2025-03-06 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/063 | N/A | [17 empty] | 375 | 100% | 2025-03-06 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/055 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2025-03-06 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/059 | N/A | [17 empty] | 78 | 100% | 2025-03-07 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/022 | N/A | [17 empty] | 88 | 10% | 2025-03-07 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/EP/19/036 | N/A | [17 empty] | 6522 | 10% | 2025-03-07 |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/22/097 | N/A | [17 empty] | 29 | 100% | 2025-03-10 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/24/036 | N/A | [17 empty] | 120 | 100% | 2025-03-14 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/18/059 | N/A | [17 empty] | 27 | 100% | 2025-03-14 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/092 | N/A | [17 empty] | 22 | 100% | 2025-03-14 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/23/076 | N/A | [17 empty] | 52 | 100% | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 2025-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/24/051 | N/A | [17 empty] | 27 | 100% | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | Santa Fe | Colón | Colón | P/PE/24/037 | N/A | [17 empty] | 564 | 100% | 2025-03-19 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | Santa Fe | San Lorenzo | Pujato | P/RO/23/176 | N/A | [17 empty] | 145 | 100% | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | Santa Fe | Caseros | Villada | P/RO/24/147 | N/A | [17 empty] | 36 | 100% | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-05-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/009 | N/A | [17 empty] | 8 | 100% | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/041 | N/A | [17 empty] | 1209 | 100% | 2025-03-31 | 2025-08-05 | 2025-11-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/25/021 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2025-04-07 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Santa Fe | Iriondo | Cañada de Gómez | P/CG/24/026 | N/A | [17 empty] | 34.4 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Santa Fe | #REF! | Rosario | P/RO/19/119 | N/A | [17 empty] | 660 | 100% | 2025-04-08 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/049 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 2025-06-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Buenos Aires | Rosario | Uranga | P/RO/22/018 | N/A | [17 empty] | 585 | 100% | 2025-04-16 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | #REF! | General Lopez | Elortondo | P/VT/22/079 | N/A | [17 empty] | 615 | 10% | 2025-04-22 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Buenos Aires | Rosario | Funes | P/RO/21/164 | N/A | [17 empty] | 70 | 100% | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/19/021 | N/A | [17 empty] | 88 | 100% | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/14/046 | N/A | [17 empty] | 51 | 100% | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/24/014 | N/A | [17 empty] | 170.5 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-05-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/25/007 | N/A | [17 empty] | 94 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/25/002 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2025-05-05 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/094 | N/A | [17 empty] | 23 | 90% | 2025-05-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/088 | N/A | [17 empty] | 46 | 100% | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Santa Fe | General Lopez | Carmen | P/VT/24/074 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2025-05-05 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/006 | N/A | [17 empty] | 86 | 90% | 2025-05-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/23/103 | N/A | [17 empty] | 22 | 90% | 2025-05-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/17/110 | N/A | [17 empty] | 68 | 90% | 2025-05-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/24/020 | N/A | [17 empty] | 43.7 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/010 | N/A | [17 empty] | 42 | 10% | 2025-05-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/25/002 | N/A | [17 empty] | 38.9 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/038 | N/A | [17 empty] | 44 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/25/005 | N/A | [17 empty] | 43 | 100% | 2025-05-13 | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/24/018 | N/A | [17 empty] | 112.5 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/25/006 | N/A | [17 empty] | 108 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/18/038 | N/A | [17 empty] | 5990 | 10% | 2025-05-16 |  |  | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | Santa Fe | San Lorenzo | Acebal | P/RO/24/062 | N/A | [17 empty] | 230 | 100% | 2025-05-16 | 2025-07-20 | 2025-08-26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/20/013 | N/A | [17 empty] | 50 | 100% | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 2025-08-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/23/021 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2025-05-21 | 2025-07-16 | 2025-08-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/22/065 | N/A | [17 empty] | 68 | 100% | 2025-05-21 | 2025-07-16 | 2025-08-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | Santa Fe | Sauce Viejo | Sauce Viejo | P/SF/24/026 | N/A | [17 empty] | 10 | 90% | 2025-05-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | Santa Fe | San Lorenzo | Barrancas | P/SL/24/031 | N/A | [17 empty] | 45 | 100% | 2025-05-21 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | P/SN/24/032 | N/A | [17 empty] | 20.2 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/16/068 | N/A | [17 empty] | 12710 | 10% | 2025-05-21 |  |  | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/14/034 | N/A | [17 empty] | 628.25 | 100% | 2025-05-26 | 2025-09-26 | 2025-11-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/19/113 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2025-05-26 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Santa Fe | Belgrano | Las Parejas | P/CG/25/013 | N/A | [17 empty] | 88 | 100% | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/12/121 | N/A | [17 empty] | 4873 | 10% | 2025-05-29 |  |  | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/25/010 | N/A | [17 empty] | 30 | 10% | 2025-05-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/25/008 | N/A | [17 empty] | 347 | 10% | 2025-05-29 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/088 | N/A | [17 empty] | 33 | 100% | 2025-05-29 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/23/090 | N/A | [17 empty] | 2820 | 10% | 2025-06-02 |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/23/039 | N/A | [17 empty] | 268 | 10% | 2025-06-02 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/003 | N/A | [17 empty] | 14 | 100% | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/22/014 | N/A | [17 empty] | 55 | 100% | 2025-06-05 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/149 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2025-06-05 | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/116 | N/A | [17 empty] | 13 | 100% | 2025-06-05 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Santa Fe | Castellanos | Rafaela | P/SF/25/002 | N/A | [17 empty] | 132 | 10% | 2025-06-05 |  |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Santa Fe | Castellanos | Sunchales | P/SF/24/061 | N/A | [17 empty] | 38 | 100% | 2025-06-05 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | Santa Fe | Castellanos | Sunchales | P/SF/24/059 | N/A | [17 empty] | 27 | 100% | 2025-06-05 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | Santa Fe | Castellanos | Sunchales | P/SF/25/004 | N/A | [17 empty] | 24 | 100% | 2025-06-05 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | Santa Fe | Castellanos | Sunchales | P/SF/25/003 | N/A | [17 empty] | 50 | 100% | 2025-06-05 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | Santa Fe | Castellanos | Sunchales | P/SF/24/053 | N/A | [17 empty] | 441 | 100% | 2025-06-05 | 2025-09-26 | 2025-10-08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | Santa Fe | Castellanos | Sunchales | P/SF/24/054 | N/A | [17 empty] | 207 | 100% | 2025-06-05 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/23/052 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2025-06-09 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/054 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2025-06-09 | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/16/050 | N/A | [17 empty] | 26.3 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | Santa Fe | Rosario | Álvarez | P/RO/25/005 | N/A | [17 empty] | 9.4 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/076 | N/A | [17 empty] | 5.3 | 100% | 2025-06-10 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Buenos Aires | Baradero | Baradero | P/BA/23/008 | N/A | [17 empty] | 239 | 100% | 2025-06-12 | 2025-08-25 | 2025-09-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Buenos Aires | Baradero | Baradero | P/BA/21/009 | N/A | [17 empty] | 3 | 100% | 2025-06-12 | 2025-08-22 | 2025-09-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/23/022 | N/A | [17 empty] | 20 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | Santa Fe | Caseros | Villada | P/RO/24/152 | N/A | [17 empty] | 220 | 100% | 2025-06-23 | 2025-07-29 | 2025-08-26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/24/044 | N/A | [17 empty] | 58 | 100% | 2025-06-23 | 2025-08-04 | 2025-08-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/027 | N/A | [17 empty] | 5 | 100% | 2025-06-23 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/024 | N/A | [17 empty] | 9 | 100% | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/25/003 | N/A | [17 empty] | 52 | 10% | 2025-06-26 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/032 | N/A | [17 empty] | 111 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/026 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/070 | N/A | [17 empty] | 18 | 100% | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/051 | N/A | [17 empty] | 568 | 10% | 2025-07-01 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/018 | N/A | [17 empty] | 27.3 | 100% | 2025-07-01 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/22/004 | N/A | [17 empty] | 50 | 100% | 2025-07-01 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/088 | N/A | [17 empty] | 13.8 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | Santa Fe | Iriondo | Serodino | P/SL/25/004 | N/A | [17 empty] | 378 | 100% | 2025-07-03 | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/23/028 | N/A | [17 empty] | 719 | 80% | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 2025-08-16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/22/004 | N/A | [17 empty] | 1554 | 10% | 2025-07-07 |  |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/25/003 | N/A | [17 empty] | 9.3 | 100% | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/016 | N/A | [17 empty] | 254 | 100% | 2025-07-07 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/009 | N/A | [17 empty] | 23 | 100% | 2025-07-07 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/014 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2025-07-07 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | Santa Fe | General Lopez | Teodelina | P/VT/24/085 | N/A | [17 empty] | 112 | 100% | 2025-07-07 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/23/172 | N/A | [17 empty] | 17 | 100% | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 2025-08-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/008 | N/A | [17 empty] | 117 | 100% | 2025-07-07 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/23/151 | N/A | [17 empty] | 42 | 100% | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 2025-09-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | Buenos Aires | Ramallo | Pérez Millán | P/SN/25/001 | N/A | [17 empty] | 82 | 10% | 2025-07-07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | Santa Fe | Rosario | Granadero Baigorria | P/RO/24/086 | N/A | [17 empty] | 105 | 100% | 2025-07-17 | 2025-08-27 | 2025-10-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/25/029 | N/A | [17 empty] | 11 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel | P/VT/25/011 | N/A | [17 empty] | 86 | 100% | 2025-07-17 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | Santa Fe | Belgrano | Las Parejas | P/CG/25/005 | N/A | [17 empty] | 122 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-28 | 2025-08-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | Santa Fe | San Jeronimo | Gálvez | P/SF/25/008 | N/A | [17 empty] | 80 | 100% | 2025-07-17 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/045 | N/A | [17 empty] | 55 | 100% | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/013 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2025-07-21 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | Santa Fe | Belgrano | Las Parejas | P/CG/25/021 | N/A | [17 empty] | 116 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-08-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/25/044 | N/A | [17 empty] | 47.5 | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-07 | 2025-09-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/21/032 | N/A | [17 empty] | 22 | 10% | 2025-07-28 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/22/013 | N/A | [17 empty] | 15 | 10% | 2025-07-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/020 | N/A | [17 empty] | 290 | 100% | 2025-07-28 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/019 | N/A | [17 empty] | 37 | 100% | 2025-07-28 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/25/015 | N/A | [17 empty] | 12 | 100% | 2025-07-28 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/24/097 | N/A | [17 empty] | 55 | 100% | 2025-07-28 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/25/033 | N/A | [17 empty] | 65 | 100% | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/24/035 | N/A | [17 empty] | 143 | 10% | 2025-07-29 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | Santa Fe | Caseros | Sanford | P/RO/23/093 | N/A | [17 empty] | 54 | 100% | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-09-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/028 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/24/002 | N/A | [17 empty] | 280 | 100% | 2025-08-01 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/001 | N/A | [17 empty] | 23 | 10% | 2025-08-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | Santa Fe | Rosario | Acebal | P/RO/24/135 | N/A | [17 empty] | 60 | 100% | 2025-08-04 | 2025-10-22 | 2025-11-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/159 | N/A | [17 empty] | 83 | 100% | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/25/028 | N/A | [17 empty] | 327 | 100% | 2025-08-04 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/031 | N/A | [17 empty] | 160.5 | 100% | 2025-08-04 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/039 | N/A | [17 empty] | 159 | 100% | 2025-08-04 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/23/029 | N/A | [17 empty] | 83 | 100% | 2025-08-07 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | Santa Fe | Iriondo | Serodino | P/SL/25/006 | N/A | [17 empty] | 25 | 100% | 2025-08-07 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/25/009 | N/A | [17 empty] | 42 | 100% | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/25/011 | N/A | [17 empty] | 5.2 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | Santa Fe | General Lopez | Villa Cañás | P/VT/25/021 | N/A | [17 empty] | 67 | 100% | 2025-08-11 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/036 | N/A | [17 empty] | 11 | 100% | 2025-08-11 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/25/058 | N/A | [17 empty] | 44 | 100% | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | Santa Fe | Caseros | Villada | P/RO/25/047 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2025-09-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | Santa Fe | Iriondo | Correa | P/CG/25/007 | N/A | [17 empty] | 477 | 100% | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 2025-10-03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | Santa Fe | General Lopez | Chovet | P/VT/25/049 | N/A | [17 empty] | 165 | 100% | 2025-08-12 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | Santa Fe | General Lopez | Chovet | P/VT/25/038 | N/A | [17 empty] | 102 | 100% | 2025-08-12 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | Santa Fe | Rosario | Arroyo Seco | P/RO/25/075 | N/A | [17 empty] | 14.8 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | Santa Fe | Castellanos | Sunchales | P/SF/24/049 | N/A | [17 empty] | 94 | 10% | 2025-08-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | Santa Fe | San Martin | San Jorge | P/CG/16/093 | N/A | [17 empty] | 1300 | 10% | 2025-08-21 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | Santa Fe | San Martin | San Jorge | P/CG/25/029 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2025-08-21 | 2025-11-14 | 2025-11-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/029 | N/A | [17 empty] | 30 | 100% | 2025-08-26 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/066 | N/A | [17 empty] | 940 | 100% | 2025-09-01 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/22/063 | N/A | [17 empty] | 38.3 | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/25/080 | N/A | [17 empty] | 28.4 | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/25/018 | N/A | [17 empty] | 187 | 10% | 2025-09-01 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/18/058 | N/A | [17 empty] | 74 | 10% | 2025-09-01 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/013 | N/A | [17 empty] | 105 | 10% | 2025-09-01 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/23/010 | N/A | [17 empty] | 157 | 10% | 2025-09-04 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/068 | N/A | [17 empty] | 296 | 100% | 2025-09-04 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 164 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | Santa Fe | General Lopez | Chovet | P/VT/25/050 | N/A | [17 empty] | 171 | 100% | 2025-09-08 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Santa Fe | General Lopez | Chovet | P/VT/25/048 | N/A | [17 empty] | 168 | 100% | 2025-09-08 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Buenos Aires | Baradero | Baradero | P/BA/18/009 | N/A | [17 empty] | 20 | 10% | 2025-09-09 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/24/015 | N/A | [17 empty] | 42 | 100% | 2025-09-15 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/25/010 | N/A | [17 empty] | 24 | 100% | 2025-09-15 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/043 | N/A | [17 empty] | 260 | 100% | 2025-09-15 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Santa Fe | Castellanos | Sunchales | P/SF/24/058 | N/A | [17 empty] | 378 | 10% | 2025-09-16 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel, General Lopez | P/VT/25/047 | N/A | [17 empty] | 63 | 100% | 2025-09-16 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/051 | N/A | [17 empty] | 14 | 100% | 2025-09-16 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel, General Lopez | P/VT/25/056 | N/A | [17 empty] | 38 | 100% | 2025-09-16 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/091 | N/A | [17 empty] | 77 | 100% | 2025-09-16 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/24/086 | N/A | [17 empty] | 32 | 100% | 2025-09-16 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Santa Fe | Rosario | General Lagos | P/RO/19/002 | N/A | [17 empty] | 55 | 100% | 2025-09-17 | 2025-12-12 | 2025-12-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/24/024 | N/A | [17 empty] | 37 | 100% | 2025-09-18 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/14/035 | N/A | [17 empty] | 12065 | 10% | 2025-09-18 |  |  | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/25/076 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/052 | N/A | [17 empty] | 101 | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/25/059 | N/A | [17 empty] | 10 | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/24/137 | N/A | [17 empty] | 68 | 10% | 2025-09-30 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | Santa Fe | General Lopez | Santa Isabel, General Lopez | P/VT/25/059 | N/A | [17 empty] | 130 | 100% | 2025-09-30 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/19/047 | N/A | [17 empty] | 8637.1 | 90% | 2021-10-01 | 2025-10-16 | 2025-12-04 | 4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/21/062 | N/A | [12 empty] | 6500 | 100% | 2021-11-01 | 2025-08-12 | 2025-09-24 | [5 empty] | 4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | Santa Fe | Belgrano | Las Parejas | P/CG/21/007 | N/A | [17 empty] | 7.8 | 100% | 2025-02-11 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/18/037 | N/A | [17 empty] | 5990 | 100% | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 2025-09-11 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/21/004 | ENARGAS 25785 | 6" | 1122 | 100% | 2025-06-19 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | [12 empty] | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | Buenos Aires | Ramallo | Villa Ramallo | P/SN/23/025 | N/A | [17 empty] | 18 | 100% | 2025-10-02 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/19/022 | N/A | [17 empty] | 35 | 100% | 2025-10-02 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/012 | N/A | [17 empty] | 16 | 100% | 2025-10-02 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/020 | N/A | [17 empty] | 78 | 10% | 2025-10-02 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/25/009 | N/A | [17 empty] | 75 | 10% | 2025-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | Santa Fe | La Capital | Santo Tomé | P/SF/25/013 | N/A | [17 empty] | 43 | 10% | 2025-10-02 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | Santa Fe | San Lorenzo | Ricardone | P/SL/25/009 | N/A | [17 empty] | 167 | 100% | 2025-10-02 | 2025-11-02 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/25/023 | N/A | [17 empty] | 5 | 10% | 2025-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/24/058 | N/A | [17 empty] | 14 | 10% | 2025-10-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/25/051 | N/A | [17 empty] | 717 | 10% | 2025-10-06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/21/073 | N/A | [17 empty] | 90 | 100% | 2025-10-06 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/24/002 | N/A | [17 empty] | 226 | 10% | 2025-10-06 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/061 | N/A | [17 empty] | 32 | 10% | 2025-10-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/21/069 | N/A | [17 empty] | 40 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-28 | 2025-11-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/22/093 | N/A | [17 empty] | 89 | 10% | 2025-10-13 |  |  | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/23/063 | N/A | [17 empty] | 17 | 10% | 2025-10-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/21/016 | N/A | [17 empty] | 3870 | 10% | 2025-10-13 |  |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/24/017 | N/A | [17 empty] | 1897 | 10% | 2025-10-16 |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | Santa Fe | Caseros | Los Molinos | P/RO/22/093 | N/A | [17 empty] | 15 | 100% | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/25/087 | N/A | [17 empty] | 110 | 100% | 2025-10-20 | 2025-11-13 | 2026-01-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/25/088 | N/A | [17 empty] | 98 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/25/016 | N/A | [17 empty] | 58 | 100% | 2025-10-21 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/24/003 | N/A | [17 empty] | 69 | 100% | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | Santa Fe | La Capital | Sauce Viejo | P/SF/25/015 | N/A | [17 empty] | 279 | 100% | 2025-10-23 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | Santa Fe | Rosario | Acebal | P/RO/22/130 | N/A | [17 empty] | 315 | 100% | 2025-10-28 | 2025-12-12 | 2025-12-29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/071 | N/A | [17 empty] | 76 | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/055 | N/A | [17 empty] | 73 | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/067 | N/A | [17 empty] | 186 | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/25/093 | N/A | [17 empty] | 44 | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-18 | 2025-12-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/23/054 | N/A | [17 empty] | 10 | 10% | 2025-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | P/PE/24/011 | N/A | [17 empty] | 20 | 10% | 2025-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/24/012 | N/A | [17 empty] | 7 | 10% | 2025-10-28 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/24/049 | N/A | [17 empty] | 15 | 10% | 2025-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | Santa Fe | Belgrano | Armstrong | P/CG/13/088 | N/A | [17 empty] | 48 | 100% | 2014-07-31 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/24/112 | N/A | [18 empty] | 100% | 2025-06-02 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/25/011 | N/A | [17 empty] | 50.3 | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/23/153 | N/A | [17 empty] | 300 | 10% | 2025-11-03 |  |  | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | Santa Fe | San Lorenzo | San Lorenzo | P/SL/25/011 | N/A | [17 empty] | 24 | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | Santa Fe | Caseros | Los Molinos | P/RO/24/094 | N/A | [17 empty] | 498 | 100% | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | Santa Fe | Rosario | Pueblo Esther | P/RO/25/120 | N/A | [17 empty] | 374 | 10% | 2025-11-05 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/25/079 | N/A | [17 empty] | 12 | 10% | 2025-11-06 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/25/012 | N/A | [17 empty] | 16.8 | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | Santa Fe | Rosario | Villa Amelia | P/RO/24/061 | N/A | [17 empty] | 84.9 | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/050 | N/A | [17 empty] | 455 | 10% | 2025-11-20 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/25/035 | N/A | [17 empty] | 150 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/25/043 | N/A | [17 empty] | 580 | 10% | 2025-11-25 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/25/069 | [18 empty] | 6 | 100% | 2025-10-01 | 2025-11-06 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/20/078 | [18 empty] | 23218 | 100% | 2022-10-01 | 2025-10-01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/25/089 | [18 empty] | 395 | 10% | 2025-12-01 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/012 | [18 empty] | 9 | 100% | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/061 | [18 empty] | 48 | 10% | 2025-12-01 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/069 | [18 empty] | 127 | 10% | 2025-12-01 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/24/109 | [18 empty] | 640 | 10% | 2025-12-01 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | Santa Fe | Iriondo | Cañada de Gómez | P/CG/25/032 | [18 empty] | 44 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | Santa Fe | San Jeronimo | Gálvez | P/SF/11/085 | [18 empty] | 35 | 10% | 2025-12-04 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/035 | [18 empty] | 11 | 10% | 2025-12-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/25/083 | [18 empty] | 51 | 10% | 2025-12-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/24/024 | [18 empty] | 18 | 10% | 2025-12-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/25/008 | [18 empty] | 40 | 10% | 2025-12-11 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | P/SP/25/006 | [18 empty] | 10 | 10% | 2025-12-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | Santa Fe | Caseros | Arequito | P/RO/25/146 | [18 empty] | 35 | 10% | 2025-12-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/18/064 | [18 empty] | 150 | 10% | 2025-12-15 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | Santa Fe | Constitución | Villa Constitución | P/SN/24/006 | [18 empty] | 36 | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | Santa Fe | Rosario | Alvear | P/RO/11/379 | [18 empty] | 20 | 10% | 2025-12-16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/13/073 | [18 empty] | 952 | 10% | 2025-12-18 |  |  | 930 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | P/PE/22/050 | [18 empty] | 455 | 10% | 2025-11-20 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/25/035 | [18 empty] | 127 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | Santa Fe | Belgrano | Las Rosas | P/CG/25/043 | [18 empty] | 580 | 10% | 2025-11-25 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | Santa Fe | Rosario | Rosario | P/RO/25/089 | [18 empty] | 395 | 10% | 2025-12-01 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | Santa Fe | Caseros | San José de la Esquina | P/RO/25/115 | [18 empty] | 23 | 10% | 2025-12-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | Santa Fe | La Capital | Santa Fe | P/SF/24/052 | [18 empty] | 13.4 | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/25/040 | [18 empty] | 50 | 10% | 2026-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/21/024 | [18 empty] | 631 | 10% | 2026-01-08 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/066 | [18 empty] | 20 | 10% | 2026-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/063 | [18 empty] | 160 | 10% | 2026-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Santa Fe | Rosario | Soldini | P/RO/23/141 | [18 empty] | 3890 | 10% | 2026-01-14 |  |  | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | Santa Fe | San Jeronimo | Gálvez | P/SF/25/020 | [18 empty] | 51 | 10% | 2026-01-14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Santa Fe | Rosario | Álvarez | P/RO/23/078 | [18 empty] | 62 | 10% | 2026-01-16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Santa Fe | General Lopez | Rufino | P/VT/25/073 | [18 empty] | 175 | 10% | 2026-01-19 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/044 | [18 empty] | 335 | 10% | 2026-01-19 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/060 | [18 empty] | 57 | 10% | 2026-01-19 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/072 | [18 empty] | 250 | 10% | 2026-01-19 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/075 | [18 empty] | 134 | 10% | 2026-01-19 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | Buenos Aires | San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | P/SN/23/003 | [18 empty] | 2677 | 10% | 2026-01-19 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | Santa Fe | San Lorenzo | Timbúes | P/SL/23/026 | [18 empty] | 42 | 10% | 2026-01-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/084 | [18 empty] | 124 | 10% | 2026-01-27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Santa Fe | General Lopez | Venado Tuerto | P/VT/25/086 | [18 empty] | 238 | 10% | 2026-01-27 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | Buenos Aires | Colón | Colón | P/PE/24/028 | [18 empty] | 2152 | 10% | 2026-01-30 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/22/057 | [18 empty] | 33 | 10% | 2026-01-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | Santa Fe | San Lorenzo | Roldán | P/RO/25/121 | [18 empty] | 122 | 10% | 2026-01-30 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | Santa Fe | Rosario | Funes | P/RO/09/210 | [18 empty] | 30619 | 100% | 2011-11-12 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | Santa Fe | Caseros | Los Molinos | P/RO/25/084 | [18 empty] | 25 | 100% | 2025-10-16 | 2025-12-11 | 2026-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## al 30.01.3026 Anexo B
ANEXO A RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP/GNC/GNL
N° | PROVINCIA | PARTIDO COMUNA DEPTO. | LOCALIDAD | ID. del proyecto | Nota o Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA - ALMACENAMIENTO | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GNC - GNL | CAPACIDAD [m3] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | GLP - GNC - GNL | CAPACIDAD [m3] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | Longitud [m] | AVANCE [%] | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | R | P | G | GNC | R | P | G | GNC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90